## Sheet1
序号 | 任务项目 | 任务描述 | 时间节点 | 备注
1 | 工位设置 | 工位的增、删、改、查 | 2018-07-09
2 | 工位逻辑设置 | 工位与库房的逻辑关系配置 | 2018-07-09
3 | 第五轮测试修改 | 第五轮测试修改 | 2018-07-10
4 | 搬运记录查询 | 根据多种条件组合查询物料 的搬运记录 | 2018-07-13 | 发布一版进行测试
5 | 拣选模块 | 拣选下架 | 2018-07-22
余料回库
6 | 盘点 | 按物料盘点 | 2018-08-06
按货位盘点